УТВЕРЖДЕНА

распоряжением комитета общего

и профессионального образования

Ленинградской области

от «06» ноября 2019 года № 2309-р

(приложение)

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в Ленинградской области в 2019-2020 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| **Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 1 | **Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в Ленинградской области** | | |
| 1.1 | Приведение региональной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами. | В соответствии с изменениями на федеральном уровне | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – Комитет), государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Информационный центр оценки качества образования» (далее – ГБУ ЛО «ИЦОКО»), государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (далее - ГАОУ ДПО «ЛОИРО») |
| 1.2 | Об утверждении сроков и мест регистрации в 2019-2020 учебном году на участие в итоговом сочинении (изложении) в Ленинградской области | Сентябрь 2019 года | Комитет |
| 1.3 | О подготовке к проведению в Ленинградской области в 2019 - 2020 учебном году итогового сочинения (изложения) | Октябрь 2019 года | Комитет |
| 1.4 | Об утверждении сроков и мест регистрации в 2020 году на участие в едином государственном экзамене в Ленинградской области | Ноябрь 2019 года | Комитет |
| 1.5 | О проведении в Ленинградской области в 2019 - 2020 учебном году итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2019 года | Комитет |
| 1.6 | Об определении ответственных за сбор и внесение сведений в федеральную информационную систему и региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Ленинградской области в 2019-2020 учебном году | Ноябрь 2019 года | Комитет |
| 1.7 | Об обучении лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в Ленинградской области | Ноябрь - декабрь 2019 года, январь 2020 года | Комитет |
| 1.8 | Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Ленинградской области в 2020 году (далее – ГЭК) | Январь 2020 года | Комитет |
| 1.9 | Об утверждении перечня пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) при проведении ГИА-11 в 2020 году | Январь 2020 года | Комитет |
| 1.10 | Об утверждении распределения ППЭ по предметам и распределения участников ГИА по ППЭ при проведении ГИА-11 в 2020 году | Февраль 2020 года | Комитет |
| 1.11 | Об утверждении персонального состава предметных комиссий ЕГЭ в 2020 году | Март 2020 года | Комитет |
| 1.12 | Об утверждении персонального состава предметных комиссий ГВЭ в 2020 году | Март 2020 года | Комитет |
| 13 | Об утверждении состава региональной конфликтной комиссии государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году в 2020 году | Март 2020 года | Комитет |
| 1.14 | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году (досрочный, основной, дополнительный периоды) | Март, апрель, июль 2020 года | Комитет |
| 1.15 | Об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА в Ленинградской области в 2020 году | В период проведения ГИА 2020 года | Комитет |
| 1.16 | О проведении федеральных тренировочных мероприятий по применению технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку в Ленинградской области в 2020 году | По федеральному графику мероприятий  20.02.2020  13.03.2020  13.05.2020  14.05.2020 | Комитет |
| 1.17 | О проведении репетиционного экзамена по математике (базового уровня) в Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году | Ноябрь 2019 года | Комитет |
| 1.18 | О проведении репетиционного экзамена по математике (профильного уровня) в Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году  О проведении репетиционного экзамена по русскому языку в Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году | Февраль-март 2020 года | Комитет |
| 1.19 | О проведении контрольно-педагогических измерений в 9 классах общеобразовательных школ в Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году | Январь 2020 года | Комитет |
| 1.20 | Об утверждении ППЭ по русскому языку и математике, их мест расположения и распределение обучающихся в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году | Январь 2020 года | Комитет |
| 1.21 | Об утверждении ППЭ по предметам по выбору, их мест расположения и распределение обучающихся в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году | Март 2020 года | Комитет |
| 1.22 | Об утверждении состава конфликтной комиссии государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году | Март 2020 года | Комитет |
| 1.23 | Об утверждении составов региональных предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году | Март 2020 года | Комитет |
| 1.24 | Об утверждении составов руководителей и сотрудников пунктов проведения экзаменов, уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году | Март – апрель 2020 года | Комитет |
| 1.25 | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2019 году  (досрочный, основной, дополнительный периоды) | Март, апрель, июль 2020 года | Комитет |
| 1. 26 | Об утверждении минимального количества баллов основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по общеобразовательным предметам, подтверждающего освоение выпускником основных общеобразовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | Апрель 2020 года | Комитет |
| 2 | Текущие распорядительные акты по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Ленинградской области в 2019-2020 учебном году | В течение года | Комитет |
|  | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | |
| **1.** | **Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| 1.1 | Анализ содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем учебным предметам (формат отчета ФИПИ) | Сентябрь-ноябрь 2019 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 1.2 | Корректировка ГАОУ ДПО «ЛОИРО» программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом методических рекомендаций ФБГНУ «ФИПИ», региональных результатов ГИА-11 и ГИА-9 2019 года, анализа типичных ошибок участников ГИА-11 и ГИА-9 | Октябрь-ноябрь 2019 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 1.3 | Разработка ГАОУ ДПО «ЛОИРО» модулей по повышению качества преподавания учебных предметов в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей (согласно графику КПК) | Октябрь-ноябрь 2019 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 1.4 | Проведение курсов повышения квалификации педагогических работников в соответствии с современными требованиями к качеству образования | По графику курсовой подготовки | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 1.5 | Включение в государственное задание ГАОУ ДПО «ЛОИРО» мероприятий по проведению курсов повышения квалификации и обучающих семинаров, вебинаров для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 и ГИА-9 в 2020 году | Декабрь 2019 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 1.6 | Прохождение курсов повышения квалификации ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 и ГИА-9 | По графику курсовой подготовки | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее-ОМСУ), муниципальные методические кабинеты,  образовательные организации |
| **2.** | **Изучение документов, регламентирующими структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ), требований к уровню подготовки выпускников к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и основному государственному экзамену (ОГЭ), итогового сочинения (изложения)** | | |
| 2.1 | Участие в вебинарах ФГБНУ «ФИПИ» по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2020 года | По графику ФГБНУ «ФИПИ» | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.2 | Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  - Организация изучения демоверсий КИМ, требований к уровню подготовки выпускников ГИА-11 и ГИА-9 2020 года  - Представление направлений тем итогового сочинения | Октябрь, ноябрь 2020 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.3 | Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по актуальным вопросам подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам в 11 и 9 классах, изучению демоверский КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2020 года | По графику вебинаров ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 2.4 | Трансляция эффективных педагогических практик областных школ с наиболее высокими результатами ЕГЭ в 2019 году | Октябрь 2019 - март 2020 года | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| **3** | **Подготовка к итоговому сочинению (изложению)** | | |
| 3.1 | Подготовка примерных тем сочинения, материалов изложения для регионального экзамена  Подготовка методических материалов для подготовки обучающихся 11 классов к ИСИ | До 01.10.2019 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 3.2 | Проведение вебинаров по подготовке к итоговому сочинению/изложению (ИСИ) в соответствии с Планом мероприятий по подготовке к проведению итоговому сочинению (изложению) в Ленинградской области в 2019-2020 учебном году | Сентябрь – ноябрь 2019 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| Вебинары по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения - для ОМСУ и руководителей общеобразовательных организаций | Октябрь – ноябрь 2019 года | Комитет |
| Вебинары по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения - для руководителей пунктов проведения ИСИ | Октябрь – ноябрь 2019 года | Комитет |
| 3.3 | Участие в вебинарах Комитета и ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по вопросам подготовки и проведения ИСИ в соответствии с Планом мероприятий по подготовке к проведению итоговому сочинению (изложению) в Ленинградской области в 2019-2020 учебном году | По графику вебинаров | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 3.4 | Подготовка обучающихся к региональному репетиционному сочинению/изложению, итоговому сочинению/изложению | Октябрь – ноябрь 2019 года | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 3.5 | Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения | 24.10. 2019 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации-пункты проведения сочинения |
| 3.6 | Анализ проведения и результатов регионального репетиционного сочинения/изложения.  Коррекция подготовки обучающихся к ИСИ | До 01.12.2019 | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, образовательные организации |
| 3.7 | Анализ проведения и результатов ИСИ  Коррекция подготовки обучающихся к ИСИ дополнительных дней | До 4 февраля, до 6 мая 2020 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, образовательные организации |
| **4.** | **Мониторинг качества знаний обучающихся** | | |
| 4.1 | Проведение муниципальных методических семинаров по анализу содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем учебным предметам | Октябрь-ноябрь 2019 года | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты |
| 4.2 | Собеседование с руководителями ОМСУ по итогам ГИА-11 и ГИА-9 в 2019 году.  Представление Дорожных карт ОМСУ по подготовке к ГИА 2020 года | Ноябрь 2019 года | Комитет, ОМСУ |
| 4.3 | Подготовка измерительных материалов для проведения контрольных педагогических измерений в 9 классах в 2019-2020 учебном году | До 15.12.2019 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 4.4 | Проведение собеседования со специалистами ОМСУ, по исполнению муниципального плана по вопросам индивидуального сопровождения образовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА 2019 года | По отдельному графику | Комитет |
| 4.5 | Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения | 24.10. 2019 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации-пункты проведения сочинения |
| 4.6 | Проведение регионального репетиционного экзамена по математике по 2 уровням – базовому и профильному | 2 декада декабря 2019 года  По графику ФГБУ «ФЦТ» | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 4.7 | Проведение регионального репетиционного экзамена по русскому языку  Проведение федерального тренировочного экзамена по русскому языку | 2 декада декабря 2019 года  13.05.2020 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 4.8 | Проведение федерального тренировочного экзамена по иностранным языка (английский язык, раздел «Говорение») | 14.05.2020 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 4.9 | Проведение контрольных педагогических измерений в 9 классах по региональным измерительным материалам | Январь-март 2020 года | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 4.10 | Проведение диагностических работ (система Стаград, муниципальные диагностики) ГИА-9 и ГИА-11 | В течении учебного года | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 4.11 | Анализ результатов репетиционных и диагностических работ с последующей корректировкой индивидуальных планов подготовки обучающихся 9 и 11 классов | В течении учебного года | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 4.12 | Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА | По графику образовательных организаций | Руководители образовательных организаций |
|  | **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | |
|  | **Реализация мероприятия «Развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования, в том числе: материально-техническое оснащение пунктов приема экзамена и регионального центра обработки информации» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»** | | |
| 1. | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на: | | |
| 1.1 | - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА ЕГЭ (членов ГЭК, руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), организаторов и технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий);  - обеспечение видеонаблюдения и модернизации видеонаблюдения в ППЭ;  - дооборудование ППЭ для технологии сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ;  - расходных материалов в ППЭ/РЦОИ для проведения ГИА | Декабрь 2019 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.2. | Расчет средств на оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА ОГЭ, ГВЭ (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий) | Декабрь 2019 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 2 | Оснащение материально–технической базы РЦОИ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 и ППЭ для проведения ГИА-11 (исполнение технологической карты обеспечения ППЭ на 2020 год) | | |
| Приобретение картриджей для профессиональных принтеров РЦОИ, приобретение расходных материалов ППЭ и РЦОИ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 | По Плану закупок | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Приобретение принтеров для обеспечения технологии печати материалов ЕГЭ в аудиториях ППЭ, металлодетектора в ППЭ № 42 | По Плану закупок | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3 | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | | |
| Размещение заказа на оказание услуг по проведению репетиционных экзаменов по математике базовой и профильной, по русскому языку по материалам ЕГЭ-2020 года, ОГЭ-2020 года | Ноябрь 2019, январь 2020 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Размещение заказа на приобретение принтеров для обеспечения технологии печати материалов ЕГЭ в аудиториях ППЭ, металлодетектора в ППЭ № 42 | Январь-февраль 2020 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Размещение заказа на обеспечение видеонаблюдения  в ППЭ ГИА-11  в ППЭ ГИА-9 Лужского, Кировского районов | Январь – февраль 2020 | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Размещение заказа на приобретение АИС «ГИА», в том числе технологии сканирования в штабах ППЭ ГИА-9 | Январь-февраль 2020 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в аудиториях ППЭ и сканирования в аудиториях ППЭ.  Оформление ключей шифрования члена ГЭК в целях обеспечения наличия по 2 электронных ключа в ППЭ с технологией печати КИМ в ППЭ | По письму-запросу Рособрнадзора | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 4. | Заключение ГБУ ЛО «ИЦОКО» государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | | |
| Заключение государственного контракта по обеспечению видеонаблюдения в период проведения ЕГЭ | Март-май 2020 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Заключение государственного контракта на приобретение принтеров для обеспечения технологии печати материалов ЕГЭ в аудиториях ППЭ, металлодетектора в ППЭ № 42 | Март 2020 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | Март - май 2020 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Оплата работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА. | Июль, октябрь-ноябрь 2020 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| **1.** | **Организация и проведение обучения на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ** | | |
| 1.1 | Обучение членов ГЭК | декабрь 2019 – май 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.2 | Членов конфликтной комиссии | Февраль – май 2019 года | Комитет |
| 1.3 | Региональное обучение руководителей ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ) | До 15.03.2020на досрочный период  до 10.05.2020 на основной период | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»  ОМСУ |
| 1.4 | Муниципальное обучение организаторов ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ) | До 15.03.2020на досрочный период  до 10.05.2029 на основной период | ОМСУ |
| 1.5 | Обучение ответственных лиц по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА на муниципальном уровне | Ноябрь -декабрь 2019 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.6 | Обучение технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения печати КИМ и сканирования материалов в ППЭ, по работе с программным обеспечением, по технологии передачи контрольно-измерительных материалов по сети «Интернет» | Февраль – май 2020 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.7 | Обучение технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения экзамена по иностранным языкам с разделом «Говорение» | Апрель–май 2020 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.8 | Региональная тренировка по технологии печати КИМ и сканирования материалов в  аудиториях ППЭ без участия обучающихся 11 классов | 2 декада апреля 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ 1-42 (без ППЭ досрочного периода) |
| 1.9 | Проведение мониторинга готовности АРМ и принтеров, сканеров ППЭ (специалисты ЦИТ и специалисты ОМСУ) | 1 декада мая 2020 года | ОМСУ |
| 1.10 | Проведение проверки готовности ППЭ за 2 недели до экзамена, в день экзамена | Перед графиком экзаменов | ГБУ ЛО «ИЦОКО»  ППЭ ЕГЭ 1-42 |
| **2.** | **Организация и проведение обучения на федеральном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ** | | |
| 2.1 | Федеральные вебинары по подготовке к проведению федеральных тренировочных мероприятий по применению технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку | По федеральному графику мероприятий | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ППЭ ЕГЭ |
| 2.2 | Проведение федеральных тренировочных мероприятий по применению технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку в Ленинградской области в 2020 году | По федеральному графику мероприятий | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»  ОМСУ, ППЭ ЕГЭ 1-42 |
| 2.3 | Апробация по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ | 20.02.2020 |
| 2.4 | Апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях | 13.03.2020 |
| 2.5 | Апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях | 13.05.2020 |
| 2.6 | Апробация технологии проведения ЕГЭ по иностранным языка (английский язык, раздел «Говорение») | 14.05.2020 |
| 2.7 | Федеральные вебинары по итогам тренировочных мероприятий по применению технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку | По федеральному графику мероприятий | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 2.8 | Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению досрочного периода ЕГЭ (учебная платформа) | Март 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ |
| 2.9 | Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением досрочного периода ЕГЭ | Март 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ |
| 2.10 | Совещание в режиме ВКС с руководителями ППЭ о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ | Март 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ досрочного периода |
| 2.11 | Совещание в режиме ВКС с техническими специалистами ППЭ о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ | Март 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ досрочного периода |
| 2.12 | Совещание в режиме ВКС по результатам начала проведения досрочного периода ЕГЭ | Март 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ досрочного периода |
| 2.13 | Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа) | Апрель 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ |
| 2.14 | Совещание в режиме ВКС с руководителями ППЭ о готовности к проведению основного периода ЕГЭ | Май 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ |
| 2.15 | Совещание в режиме ВКС с техническими специалистами ППЭ о готовности к проведению основного периода ЕГЭ | Май 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ |
| 2.16 | Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением основного периода ЕГЭ | Май 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ |
| 2.17 | Совещание в режиме ВКС по результатам начала проведения основного периода ЕГЭ. | Июнь 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| **3** | **Обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА качестве общественных наблюдателей** | | |
|  | На региональном и муниципальном уровне | До 15.03.2020 на досрочный период  до 20.05.2020 на основной период | Комитет, ОМСУ |
| Дистанционное обучение общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению досрочного периода ЕГЭ (учебная платформа) | Март-апрель 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| Дистанционное обучение общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа) | Апрель 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| Совещание в режиме ВКС с общественными наблюдателями | Май 2020 года | Комитет, ГАОУ ВПО «ЛГУ» |
| **4.** | **Обеспечение подготовки лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения/изложения** | | |
|  | Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению итогового сочинения/изложения;  Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для председателей и экспертов предметных комиссий по проверке итогового сочинения/изложения.  Семинар для председателей и заместителей председателей МПК по проверке итогового сочинения/изложения.  Вебинар по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения - для руководителей пунктов проведения итогового сочинения/изложения | До 1 декабря 2019 года  Октябрь – ноябрь 2019 года | Комитет, ОМСУ  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| Проведение председателями МПК практических занятий по проверке работ ИСИ | Октябрь – ноябрь 2019 года | ОМСУ |
| Организация квалификационных испытаний для экспертов МПК | До 1 декабря 2019года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ |
| **5.** | **Обучение лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку** | | |
| 5.1 | Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку;  Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для экспертов по проверке итогового собеседования по русскому языку | До 1 февраля 2020 года  Декабрь 2019 – январь 2020 года | Комитет, ОМСУ  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 5.2 | Тренировочное мероприятие по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку | Декабрь 2019 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| **6.** | **Обучающие семинары со специалистами по вопросам подготовки нормативной базы организации ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** | В течении учебного года | Комитет |
| **7.** | **Участие в федеральных и межрегиональных совещаниях** | | |
|  | Совещание с руководителями РЦОИ | Ноябрь 2019 года | ФЦТ, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Совещание в режиме ВКС с ОИВ о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ | Март 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Совещание в режиме ВКС с руководителями ППЭ о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ | Март 2020года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ досрочного периода |
| Совещание в режиме ВКС с техническими специалистами ППЭ о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ | Март 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ досрочного периода |
| Совещание в режиме ВКС по результатам начала проведения досрочного периода ЕГЭ | Март 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ досрочного периода |
| Совещание в режиме ВКС с ОИВ о подведении итогов проведения досрочного периода ЕГЭ | Апрель 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Совещание с руководителями РЦОИ | Апрель 2020 года | ФЦТ, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Совещание в режиме ВКС с руководителями ППЭ о готовности к проведению основного периода ЕГЭ | Май 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ |
| Совещание в режиме ВКС с техническими специалистами ППЭ о готовности к проведению основного периода ЕГЭ | Май 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ |
| Совещание в режиме ВКС по результатам начала проведения основного периода ЕГЭ | Июнь 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Вебинар по итогам проведения основного периода ЕГЭ | Июль 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Совещание в режиме ВКС по итогам проведения основного периода ЕГЭ | Июль 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Всероссийское совещание по итогам проведения ГИА в 2020 году | По графику Рособрнадзора | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| **8.** | **Выступление на совещании руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Ленинградской области, по вопросам организации и проведения ГИА в 2020 году** | По графику совещаний | Комитет |
| **9.** | **Подготовка экспертов предметных комиссий ЕГЭ** | | |
| 9.1 | Анализ работы региональных предметных комиссий ЕГЭ по общеобразовательным предметам (семинары для экспертов предметной комиссии) | Ноябрь 2019 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 9.2 | Работа ГАОУ ДПО «ЛОИРО» с представленными списками кандидатов-экспертов в предметную комиссию. Представление в ГЭК списка кандидатов-экспертов и графика подготовки экспертов по датам | Декабрь 2019 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 9.3 | Встречи с председателями предметных комиссий и представителей Комитета, руководителя РЦОИ по организационным вопросам работы предметных комиссий | Ноябрь 2019 года -  май 2020 года  Ежемесячно | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 9.4 | Предоставление в ФБГНУ «ФИПИ» кандидатуры председателей ПК | До 1 февраля 2020 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 9.5 | Текущие (годовые) курсы повышения квалификации экспертов региональных предметных комиссий ЕГЭ, включающие в себя практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету | Январь – март 2020года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидаты на включение в состав региональных ПК |
| 9.6 | Проведение обучающих семинаров по материалам ФИПИ и квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий ЕГЭ, ГВЭ, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | Январь – март 2020 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидаты на включение в состав региональных ПК |
| 9.7 | Практические занятия, направленные на выработку согласованности экспертов предметных комиссий ЕГЭ | Январь – март 2020 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидаты на включение в состав региональных ПК |
| 9.8 | Проведение квалификационных испытаний, присвоение статуса экспертам ПК ГИА | Февраль-март 2020 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидаты на включение в состав региональных ПК |
| 9.9 | Формирование состава ПК. Представление на согласование в ГЭК состава экспертов ПК | Март 2020 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 9.10 | Участие в вебинарах ФБГНУ «ФИПИ» для экспертов ПК субъектов Российской Федерации по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ в 2020 году | Май-июнь 2020 года в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ |  |
| 9.11 | Проведение установочного семинара перед началом работы предметной комиссии (первый день проверки по предмету в 2020 году):  анализ результатов квалификационных испытаний;  особенности организации работы предметной комиссии в 2020 году на период проверки работ по заданию с развёрнутым ответом (первая-вторая и третья проверки);  акцентирование внимания на наиболее важных аспектах проверки, типичных ошибках, сложных случаях квалификации ошибок и наиболее трудных в оценивании критериях;  знакомство критериями проверки ЕГЭ 2019 года, обсуждение вопросов, возникших по первым впечатлениям работы | Май-июнь 2020 года  (досрочный, основной период проведения ЕГЭ в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ) | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 9.12 | Отбор экзаменационных работ участников ЕГЭ, вызвавших затруднения в оценивании, для включения в учебно-методические материалы ФБГНУ «ФИПИ» | В процессе проверки работ в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ |  |
| 9.13 | Направление в  соответствии с расписанием проведения ЕГЭ информации о номерах работ, вызвавших затруднения при оценивании | Июль 2020 года |  |
| 9.14 | Проведение анализа работы ПК. Отчет по работе ПК | Июль 2020 года |  |
| 9.15 | Участие в семинарах для председателей (представителей) предметных комиссий субъектов Российской Федерации, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | По графику ФИПИ | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 9.16 | Участие в дистанционных КПК ФГБНУ «ФИПИ» | По графику ФИПИ  2 полугодие 2019 года – 1 полугодие 2020 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| **10** | **Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ, ГВЭ** | | |
| 10.1 | Текущие (годовые) курсы повышения квалификации экспертов региональных предметных комиссий ОГЭ и ГВЭ | Январь – май 2020 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 10.2 | Проведение обучающих семинаров для экспертов предметных комиссий ОГЭ, ГВЭ | Январь – май 2020 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 10.3 | Проведение региональных установочных семинаров/ вебинаров перед началом работы предметных комиссий ГИА-9 | Май-июнь 2020 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| **11** | **Вебинары для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к ГИА образовательным программам основного общего и среднего общего образования** | По графику вебинаров | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| 12 | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Декабрь 2019 – май 2020 года | Комитет |
| Отчеты в ГЭК задействованных по планам подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Декабрь 2019 – май 2020 года | Комитет |
| Отчеты ОМСУ по выполнению муниципальных дорожных карт по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Декабрь 2019 – май 2020 года | Комитет |
|  | **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| **1** | **Работа регионального центра обработки информации (РЦОИ)** | | |
| 1.1 | Внесение информации в РИС в соответствии с План-графиком внесения информации, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» | Федеральный план-график формирования РИС | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.2 | Техническое обслуживание серверного и офисного оборудования, своевременная установка обновлений программного обеспечения в соответствии с рекомендациями ФГБУ «ФЦТ» | План ГБУ ЛО «ИЦОКО» | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.3 | Отчеты ГБУ ЛО «ИЦОКО» по организационному и технологическому сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 | В соответствии с требованиями законодательства | Комитет, ГЭК |
| **2** | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году  - выпускников образовательных организаций текущего учебного года;  - обучающихся и выпускников СПО;  - выпускников прошлых лет;  - лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы;  - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся-инвалидов | До 20 декабря 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| 3 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 | Ноябрь 2019 года – август 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.1 | Формирование данных об:  -общеобразовательных организациях;  -обучающихся 9 и 11 (12) классов общеобразовательных организаций;  -выпускниках прошлых лет;  -пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде;  - Сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА;  - Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов;  - Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, члены ГЭК,  - Сведения о членах предметных комиссий  - Сведения об общественных наблюдателях | По графику формирования РИС | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 3.2 | Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ», внесение данных сведений в РИС:  - списка ППЭ;  - аудиторий ППЭ | По графику формирования РИС | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.3 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС, реквизиты нормативных актов Комитета;  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов, ассистентов, медицинских работниках, технических специалистов  ППЭ;  - членов предметных комиссий;  - членов конфликтной комиссии;  - общественных наблюдателей | По графику формирования РИС | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.4 | Распределения по ППЭ образовательных организаций (по каждому предмету) | По графику формирования РИС | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.5 | Планирование ГИА (на всех этапах проведения экзаменов) |  | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Распределение на экзамены ППЭ, аудиторий и участников ГИА-9 и ГИА-11.  Распределение на экзамены работников ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 | По графику формирования РИС | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.6. | На всех этапах проведения экзаменов |  |  |
| Назначение на экзамены общественных наблюдателей | По графику назначения для каждого экзамена | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Назначение на экзамены членов предметных комиссий | За 1 неделю и не позднее, чем за 3 дня до дня экзамена | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Сведения о полученных экзаменационных материалах | 2 суток до экзамена | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОО-ППЭ |
| Сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ | В течение суток после каждого экзамена | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.7 | Информация об обработке экзаменационных материалов. |  |  |
| Сведения об использовании экзаменационных материалов | В течение суток со дня проведения экзамена | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Сведения об экзаменационных работах участников ГИА (обработка экзаменационных работ участников ГИА) | По федеральному и региональному графикам обработки ГИА-9 и ГИА-11 | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | В соответствии с графиком обработки экзаменационных материалов | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.8 | Информация о результатах ГИА | | |
| Решения государственной экзаменационной комиссии | 1 сутки со дня утверждения результатов ГИА | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами | В течение суток со дня подачи апелляции | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Результаты рассмотрения апелляции | 2 дня с момента принятия решения конфликтной комиссией | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.9 | Контроль по срокам, объемам заполнения и качества ведения РИС – Отчеты ГБУ ЛО «ИЦОКО» по формированию РИС ГИА-9 и ГИА-11 | По графику формирования РИС | Комитет, ГЭК |
| **4.** | **Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), предметной и конфликтной комиссий (ПК, КК).** | | |
| 4.1 | Работа ГАОУ ДПО «ЛОИРО» с представленными муниципальными списками кандидатов-экспертов в ПК  Представление в ГЭК списка кандидатов-экспертов и графика подготовки экспертов по датам | Декабрь 2019 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 4.2 | Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор  Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования | По федеральному запросу | Комитет |
| 4.3 | Утверждение составов: |  |  |
|  | Утверждение состава ГЭК при проведении ГИА-11 в 2020 году | Январь 2020 года | Комитет |
| Утверждение состава ГЭК при проведении ГИА-9 в Ленинградской области в 2020 году | Январь 2020 года | Комитет |
| Утверждение состава предметных комиссий ЕГЭ в 2020 году | Март 2020 года | Комитет |
| Утверждение состава предметных комиссий ГВЭ в 2020 году | Март 2020 года | Комитет |
| Утверждение состава региональной конфликтной комиссии ГИИ-11 в 2020 году | Март 2020 года | Комитет |
| Утверждение составов региональных предметных комиссий при проведении ГИА-9 в Ленинградской области в 2020 году | Апрель 2020 года | Комитет |
| Утверждение состава конфликтной комиссии ГИА-9 в Ленинградской области в 2020 году | Апрель 2020 года | Комитет |
| **5.** | **Организация и проведение итогового сочинения (изложения) (далее – ИСИ) в основной и дополнительный сроки** | | |
| 5.1 | Подготовка нормативных документов по проведению ИСИ | До 1 декабря 2018 года | Комитет |
| 5.2 | Прием заявлений на участие в ИСИ | Окончание - за 2 недели до дня проведения ИСИ | Комитет, ОМСУ, образовательные организации |
| 5.3 | Контроль допуска к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки | За 2 недели до дня проведения ИСИ | Комитет |
| 5.4 | Внесение информации об участниках ИСИ в РИС | По графику формирования РИС | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 5.5 | Проведение ИСИ как условия допуска к ГИА-11 | 4 декабря 2019 года  5 февраля 2020 года  6 мая 2020 года | Комитет, ОМСУ, образовательные организации-пункты проведения ИСИ |
| 5.6 | Проверка работ ИСИ | Даты проверки ИСИ | Комитет, ОМСУ, муниципальные комиссии по проверке работ ИСИ |
| 5.7 | Технологическое сопровождение проведения ИСИ  Контроль проверки заполнения бланков ИСИ (в части протоколов проверки)  Обработка (сканирование) бланков ИСИ | Даты подготовки и проведения ИСИ | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 5.8 | Обеспечение сохранности материалов ИСИ на выделенном сервере РЦОИ | по графику формирования РИС в части информации по ИСИ | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 5.9 | Размещение бланков ИСИ на выделенном сервере | по графику формирования РИС в части информации по ИСИ | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 6 | **Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительный сроки** | | |
| 6.1 | Подготовка нормативных документов по проведению итогового собеседования | До 1 декабря 2019 года | Комитет |
| 6.2 | Регистрация участников итогового собеседования по русскому языку  Систематизация сведений об участниках итогового собеседования | Февраль 2020 года  Март 2020 года  Май 2020 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 6.3 | Внесение сведений в РИС ГИА-9 об участниках, местах проведения, результатах итогового собеседования | В соответствии с графиком | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 6.4 | Формирование составов комиссий для проведения итогового собеседования | Декабрь 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 6.5 | Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в организации и проведении итогового собеседования | Декабрь 2019 -  январь 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 6.6 | Подготовка экспертов, участвующих в оценивании итогового собеседовании | Декабрь 2019 -  январь 2020 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ |
| 6.7 | Утверждение состава независимых наблюдателей для направления в места проведения итогового собеседования с целью организации контроля за ходом проведения итогового собеседования | Январь 2020 года | Комитет, ОМСУ, образовательные организации |
| 6.8 | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 | 12 февраля 2020 года  11 марта 2020 года  4 мая 2020 года | Комитет, ОМСУ, образовательные организации |
| 6.9 | Технологическое сопровождение проведения итогового собеседования.  Внесение сведений в РИС ГИА-9 о результатах итогового собеседования | Даты подготовки и проведения итогового собеседования | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 6.10 | Ознакомление участников итогового собеседования с результатами | В соответствии в Порядком ГИА | Образовательные организации |
| **8** | **Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ** | | |
| 8.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, комитетом здравоохранения. Ленинградской области  Проведение совместных заседаний по вопросам организации и проведения ГИА в 2020 году  Предоставление информации по организации и подготовке ППЭ в Ленинградской области | Январь – июнь 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 8.2 | Подготовка информационных писем по участию в совещаниях/селекторах федерального и регионального уровня по вопросам проведения ГИА в 2020 году (досрочный, основной, дополнительный этап проведения ГИА) | Ноябрь 2019 года – май 2020 года | Комитет |
| 8.3 | Подготовка отчетов по вопросам организации и проведения ГИА в 2019 году (досрочный, основной, дополнительный этап проведения ГИА) в Рособрнадзор, ФГБУ ФЦТ, ФГБНУ ФИПИ | Ноябрь 2019 года – май 2020 года | Комитет |
| **9** | **Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9** | | |
| 9.1 | Содействие по допуску в ППЭ ГИА-11 представителей уполномоченной организации для работы по обеспечению установки системы видеонаблюдения | Март-апрель 2020 года | Комитет |
| 9.2 | Обучающий вебинар для технических сотрудников ППЭ по работе с системой видеонаблюдения в ППЭ | Март 2020 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 9.3 | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК | Март-апрель - май  2020 года | Комитет, уполномоченная организация, ГБУ ЛО «ИЦОКО», руководители ОО-ППЭ, ГБУ ДОД «Центр Интеллект» |
| 9.4 | Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК | По федеральному графику (март, май 2020 года) | Комитет, уполномоченная организация, ГБУ ЛО «ИЦОКО», руководители ОО-ППЭ, ГБУ ДОД «Центр Интеллект» |
| 9.5 | Сопровождение работы системы видеонаблюдения в ППЭ (100% режим онлайн) | По расписанию ГИА | Уполномоченная организация |
| 9.6 | Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%) | За 2 недели до проведения ГИА | ОМСУ, руководители ОО-ППЭ |
| 9.7 | Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%) | За 2 недели до проведения ГИА | ОМСУ, руководители ОО-ППЭ |
| 9.8 | Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства | За 2 недели до проведения ГИА | Комитет, ГЭК, ОМСУ, ОО-ППЭ, руководители ОО-ППЭ |
| 9.9 | Прием ППЭ по Акту готовности | За 1 день до проведения ГИА по соответствующему образовательному предмету | ГЭК, ОО- ППЭ, руководители ОО-ППЭ |
| 9.10 | Участие в апробации технологии передачи контрольно-измерительных материалов по сети «Интернет» | по федеральному графику | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 9.11 | Участие в апробации технологии «Сканирование в аудиториях ППЭ» | по федеральному графику | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 9.12 | Участие в тренировках по технологии «Печать КИМ в ППЭ» | по федеральному графику | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 9.13 | Участие в тренировках по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | по федеральному графику | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| **10** | **Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов** | | |
| 10.1 | Сбор информации по количеству участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | До 20 ноября 2019 года | Комитет, ОМСУ |
| 10.2 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов для прохождения ГИА-11, ГИА-9 в 2019 году | Декабрь 2019 - март 2020 года | Комитет, ОМСУ, ОО, ЦПМПК |
| 10.3 | Планирование по распределению в ОО-ППЭ участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Декабрь 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 10.4 | Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях | Декабрь 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| 10.5 | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | До 10.05.2020 | ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 10.6 | Проверка наличия условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.  Проверка готовности ППЭ по условиям ГИА для участников с ОВЗ | До 10.05.2020 | Комитет |
| **11** | **Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей** | | |
| 11.1 | Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | По графику формирования РИС | Комитет |
| 11.2 | Взаимодействие с ГАОУ ВПО «ЛГУ», АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ, региональными ссузами по привлечению студентов качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | До 10.05.2020 | Комитет |
| 11.3 | Взаимодействие с региональным представительством ООО «Российский союз молодежи» | В период проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Комитет |
| 11.4 | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ | По расписанию ГИА 2020 | Комитет |
| 11.5 | Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА:  - подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА;  - проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА;  - дистанционное обучение граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА. | До 10.05.2020 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| 11.6 | Федеральный вебинар для общественных наблюдателей | Май 2020 года | Рособрнадзор, Комитет, ОМСУ |
| **12** | **Обеспечение функционирования Ситуационно-информационного Центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Ленинградской области (СИЦ).** | | |
| 12.1 | Назначение ответственного куратора в ГАОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» и АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ по организации участия студентов вузов Ленинградской области в общественном наблюдении при проведении ЕГЭ 2019 года | Январь 2020 года | Комитет, кураторы вузов |
| 12.2 | Первичный отбор студентов по заказу Комитета (составление списков студентов 3-4 курса) | Январь 2020 года | Комитет, кураторы вузов |
| 12.3 | Формирование учебного плана с учетом возможной досрочной сдачи сессии и зачета производственной практики:  - разработка программ производственной практики, в том числе индивидуальных заданий для студентов, выполняемых в качестве общественных наблюдателей период проведения ГИА  - установление сроков летней экзаменационной сессии | Январь 2020 года | Комитет, кураторы вузов |
| 12.4 | Определение площадки, формы и графика обучения. Обучение студентов-общественных наблюдателей | Январь-март 2020 года | Комитет, кураторы вузов |
| 12.5 | Проведение зачета студентов-общественных наблюдателей, выдача документа об обучении. | Апрель - май 2020 года | Комитет, кураторы вузов |
| 12.6 | Участие в федеральном Совещание в режиме ВКС с общественными наблюдателями по работе с порталом smotriege.ru для онлайн наблюдателей и работников СИЦ | Май 2020 года | Комитет, кураторы вузов |
| 12.7 | Составление графика участия студентов-общественных наблюдателей в общественном-наблюдении в форме присутствия на ППЭ и форме онлайн-наблюдения | Май 2020 года | Комитет, кураторы вузов |
| 12.8 | Аккредитация студентов в качестве общественных наблюдателей | До 15.05.2020 | Комитет |
| 12.9 | Внесение сведений об общественных наблюдателях в РИС и их назначение на ППЭ | До 15.05.2020 | ГБУ ЛО ИЦОКО |
| 12.10 | Курирование участия студентов-общественных наблюдателей в общественном-наблюдении | Март-июль 2020 года | Комитет, кураторы вузов |
| 12.11 | Отчет по участию студентов-общественных наблюдателей в общественном-наблюдении для производственной практики | Июль 2020 года | Комитет, кураторы вузов |
|  | **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| **1.** | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)** | | |
| 1.1 | Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА | В течении года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 1.2 | Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА | В течение года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 1.3 | Проведение региональных вебинаров для участников ГИА по вопросам ГИА для обучающихся и родителей | В течение года | Комитет, ОМСУ, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ГБУ ЛО «ИЦОКО», |
| **2** | **Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11:**  - регионального уровня  - муниципального уровня | В течение года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»  ОМСУ |
| **3** | **Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещение информации в сети «Интернет»** | В течение года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»  ОМСУ |
|  | Подготовка и размещение публикаций в средствах массовой информации, на информационном портале администрации Ленинградской области, размещение информации на официальном сайте комитета | В течение года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»  ОМСУ |
| Организация пресс-конференций председателя Комитета для СМИ | В течение года | Комитет |
| Организация взаимодействия с федеральными сайтами информационной поддержки ГИА | В течение года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| **4** | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) в образовательных организациях:** | | |
|  | Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по вопросам проведения ГИА | В течение года | Руководители образовательных организаций  Руководители образовательных организаций |
| Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА |
| Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА: |
| - нормативных документах ГИА;  - официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА; |
| - правилах и сроках регистрации на участие в ГИА;  - о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) |  |
| - Акция «Выбор предмета ГИА-9, ГИА-11»,  - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах;  - знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА;  - определение уровня ЕГЭ по математике;  - Инструктаж по минимальному количеству баллов, необходимых для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования | Октябрь –ноябрь 2019 года |
| - структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2018 года, банк открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы  - о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения | Октябрь –ноябрь 2019 года |
| - Подача заявления на участие в ГИА-11 | Январь 2020 года |
| - Подача заявления на участие в ГИА-9 | Февраль 2020 года |
| Инструктаж по порядку проведения итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2019 года |
| - Инструктаж по процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА;  Инструктаж по перечню запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена.  Инструктаж по процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена.  Инструктаж по условиям допуска к ГИА в резервные дни | Январь - март 2020 года |
| Инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами.  Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА | Апрель 2020 года |
| Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием, подтверждающим факт ознакомления с Порядком проведения ГИА | Май 2020 года |
| Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА | Март - июнь 2020 года |
| **5** | **Вебинары для родителей и учителей по вопросам проведения ГИА** | По дополнительному графику | Комитет, ОМСУ, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| **6** | **Федеральная акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»** | Февраль 2020 года | Комитет, ОМСУ, ОО |
| **Федеральная акция «100 БАЛЛОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ»** | Апрель 2020 года | Комитет, ОМСУ, ОО |
| **Федеральная акция «Я сдам ЕГЭ»** | Апрель 2020 года | Комитет, ОМСУ, ОО |
| **7** | **Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА:**  - тренинги, занятия с обучающимися;  - сопровождение педагогов;  -сопровождение родителей | В течении года | Муниципальные центры психологической поддержки,  Руководители образовательных организаций (школьные психологи) |
| **8** | **Проведение муниципальных и школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| 1. О нормативных документах ГИА; официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА  2. О местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и на участие в ГИА | Октябрь 2019 года | Руководители образовательных организаций |
| 3. О выборе предмета ГИА-9, ГИА-11»,  - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах;  - знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА;  - определение уровня ЕГЭ по математике;  - о минимальном количестве баллов, необходимых для получения аттестата в 11 классе и для поступления в образовательную организацию высшего образования;  - о шкале результатов ГИА-9 | Октябрь 2019 года | Руководители образовательных организаций |
| 4. О структуре КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2019 года, банке открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы, возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения | Октябрь 2019 года | Руководители образовательных организаций |
| 5. О порядке проведения итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2019 года | Руководители образовательных организаций |
| 6. О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА  О перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена  О процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена  Об условиях допуска к ГИА в резервные дни | Январь - февраль 2020 года | Руководители образовательных организаций |
| 7. О правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами  О порядке и сроках информирования по результатам ГИА | Апрель 2020 года | Руководители образовательных организаций |
| 8. Сбор подписи на заявлении на участие в ГИА и в согласии на обработку персональных данных обучающихся  Информирование под роспись о порядке проведения ГИА | Январь 2020 года  Апрель 2020 года | Руководители образовательных организаций |
| 9. Информирование о правилах приема в организации высшего профессионального образования | Июнь 2020 года | Руководители образовательных организаций |
|  | **Мероприятия по обеспечению объективности при проведении ГИА-9** | | |
| **1** | Региональные и муниципальные совещания руководителей ОО, руководителей ППЭ, членов ГЭК по вопросам организации ППЭ при проведении ГИА-9 | Ноябрь 2019 года – май 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, руководители ППЭ, руководители общеобразовательных организаций |
| **2** | Совещание по обеспечению выполнения требований законодательства и объективности при проведении ГИА-9 с ознакомлением работников ОО, ППЭ под подпись об ответственности работников при проведении ГИА-9 (о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших Порядок проведения ГИА-9).  Собеседование с руководителями ОО по обеспечению проведение процедуры ГИА-9 в соответствии с требованиями законодательства и объективности оценивания обучающихся | Май 2020 года | ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций,  руководители ППЭ |
| **3** | **Мероприятия по подготовке ППЭ ГИА-9** |  |  |
| 3.1 | Определение количества ППЭ с рассмотрением вопроса оптимизации количества ППЭ 2020 года | Ноябрь 2019 года | Комитет, ОМСУ |
| 3.2 | Техническое обеспечение ППЭ в части наличия  высокого качества видеонаблюдения  стационарных металлоискателей  сканеров  средств подавления сигналов мобильной связи | Ноябрь 2019 года – май 2020 года | ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций |
| 3.3 | Муниципальные мероприятия по подготовке ППЭ к проведению ГИА-9 в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9, в том числе  Обеспечение организации:  видеонаблюдения,  наличия необходимого оборудования в ППЭ, включая металлоискатели, средства подавления сигналов подвижной связи, техники для сканирования материалов,  бесперебойной подачи электроэнергии,  присутствия сотрудников здравоохранения, | Ноябрь 2019 года – май 2020 года | ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций, руководители ППЭ |
| 3.4 | Проверка готовности и прием ППЭ в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9 | До 8 мая 2020 года | Комитет, ОМСУ,  руководители общеобразовательных организаций,  руководители ППЭ, члены ГЭК |
| **4** | **Мероприятия по подготовке сотрудников ППЭ** |  |  |
| 4.1 | Формирование состава ППЭ ГИА-9 в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА  Предварительное согласование составов кандидатов- сотрудников ППЭ на уровне ОМСУ, Комитета | Ноябрь - декабрь 2019 года | Комитет, ОМСУ, руководители ППЭ |
| 4.2 | Региональные мероприятия по обучению сотрудников ППЭ.  Контрольное тестирование по Порядку проведения ГИА-9 и инструктивных методических документов федерального и регионального уровней. | Ноябрь 2019 года – апрель 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, руководители ППЭ |
|  | Региональные и муниципальные мероприятия по обучению сотрудников ППЭ  к применению технологии сканирования материалов в штабе ППЭ ГИА-9 | Ноябрь 2019 года – апрель 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, руководители ППЭ |
| 4.3 | Формирование плана муниципальных мероприятий по обучению сотрудников ППЭ (семинары, практические занятия)  Контрольное тестирование по Порядку проведения ГИА-9 и инструктивных методических документов федерального и регионального уровней. | Ноябрь 2019 года – апрель 2020 года | ОМСУ, руководители ППЭ |
| 4.4 | Контроль подготовки сотрудников ППЭ | Ноябрь 2019 года – апрель 2020 года | Комитет, ОМСУ |
| **5** | **Индивидуальное сопровождение образовательных организаций, включенных в список Рособрнадзора школ с признаками необъективности при проведении ГИА-9** |  |  |
| 5.1 | Совещание с руководителями ОМСУ, руководителями ОО-ППЭ, руководителями ППЭ,  включенными в список Рособрнадзора школ с признаками необъективности при проведении ГИА-9 | Январь 2020 года | Комитет, ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций |
| 5.2 | Просмотр видеозаписей проведения ГИА-9 2019 года в ППЭ муниципального района (городского округа) с целью выявления и устранения недочетов при проведении ГИА-9 в 2020 году. | Ноябрь 2019 года – март 2020 года | ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций |
| 5.3 | Проведение статистического и методического анализа результатов ГИА, в том числе соотношение результатов ОГЭ с результатами КПИ, ВПР, индивидуальными результатами обучающихся. | Ноябрь 2019 года – март 2020 года | ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций |
| 5.4 | Включение в список контрольных мероприятий в части соблюдения законодательства по организации и проведению ГИА-9 в 2020 году выезды в ППЭ – ОО, включенными в список Рособрнадзора школ с признаками необъективности при проведении ГИА-9 2019 года | Март – май 2020 года | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования |
| 6 | **Мероприятия по подготовке объективного общественного наблюдения** |  |  |
| 6.1 | Подготовка граждан для работы в ППЭ в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9   1. Формирование списка кандидатов в общественные наблюдатели. 2. Прием заявлений общественных наблюдателей. 3. Обучение общественных наблюдателей. | Март – май 2020 года | Комитет образования, ОМСУ,  руководители общеобразовательных организаций |
| 6.2 | Контроль выхода общественных наблюдателей в ППЭ ГИА-9 | Март – май 2020 года | ОМСУ |
|  | **Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| 1 | Анализ проведения контрольных мероприятий в части соблюдения законодательства по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в Ленинградской области | До 1 декабря 2019 года | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования |
| 2 | Осуществление контрольных мероприятий за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 (по методическим рекомендациям Рособрнадзора) | В течение года |
| 3 | Контроль размещения информации по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА -11 на официальных сайтах образовательных организаций в соответствии с законодательством | В течение года |
| **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году** | | | |
| 1 | Проведение анализа проведения и итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в Ленинградской области.  Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11, постановка задач на 2021 год | Сентябрь-октябрь 2020 года | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – Комитет), государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Информационный центр оценки качества образования» (далее – ГБУ ЛО «ИЦОКО»), государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (далее - ГАОУ ДПО «ЛОИРО») |
| 2 | Доклад председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области «Итоги ГИА 2020 года, задачи ГИА 2021 года в Ленинградской области» на Всероссийском итоговом совещании Рособрнадзора | По графику Рособрнадзора | Комитет |
| 3 | Проведение совещания специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по теме: «Об итогах ГИА в Ленинградской области в 2020 году и задачах на 2021 год» | 1 декада октября 2020 года | Комитет |
| 4 | Освещение вопроса «Об итогах ГИА в Ленинградской области в 2020 году и задачах на 2021 год» на окружных совещаниях | По графику окружных совещаний | Комитет |
| 5 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 2020 года по всем учебным предметам на вебинарах и семинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Октябрь 2020 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 6 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом итогов и постановкой задач на муниципальных тематических совещаниях, педагогических совещаниях образовательных организаций | Август - сентябрь 2020 года | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее-ОМСУ), образовательные организации |
| 7 | Разработка и утверждение муниципальных «дорожных карт» по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 года | До 01.10.2020 | ОМСУ |
| 8 | Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательной организации к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году | До 01.10.2020 | Руководители образовательных организаций |