УТВЕРЖДЕНА

Распоряжением Комитета образования

администрации Сосновоборского городского округа

№259-р от 31.08.2018

(приложение )

**Дорожная карта по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в Сосновоборском городском округе в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| **1** | **Проведение анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 2018 года** | | |
| 1.1.1. | Участие в совещании руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по теме: Об итогах ГИА в Ленинградской области в 2018 году и задачах на 2019 год. | 2 декада сентября 2018 года | Пыльцына С.Е. |
| 1.1.2. | Подготовка муниципальных материалов к собеседованию специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по теме: Об итогах ГИА в Ленинградской области в 2018 году и задачах на 2019 год. | 1 декада октября 2018 года | Бызова Д.С. |
| 1.1.3. | Разработка и утверждение муниципальных «дорожных карт» по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 2019 года | До 01.10.2018 года | Бызова Д.С.  ГМК |
| 1.1.4. | Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательной организации к ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году. | До 01.10.2018 года | Руководители образовательных организаций |
| 1.1.5. | Организация изучения региональных статистических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 2018 года. | До 01.10.2018 года | Руководители образовательных организаций |
| 1.1.6. | Организация изучения региональных статистических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 2018 года | До 01.10.2018 года | ГМК |
| 1.1.7. | Организация изучения «Методических материалов для учителей. Подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 года», подготовленных ФИПИ по предметам на уровне ГМО и ШМО. | Сентябрь-октябрь 2018 года | ГМК  Руководители образовательных организаций |
| 1.1.8. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на городском педагогическом совете, педагогических совещаниях образовательных организаций. | Август 2018 года | Пыльцына С.Е.,  Бызова Д.С.,  Руководители образовательных организаций |
| 1.1.9. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Сосновоборском городском округе | До 01.10.2018 года | Бызова Д.С. |
| 1.1.10. | Проведение педагогических советов по подготовке и проведению ГИА. | По графику ОО | Руководители образовательных организаций |
| **2** | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | |
| **1.** | **Повышение квалификации учителей по общеобразовательным программам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| 2.1.1. | Прохождение курсов повышения квалификации ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 и ГИА-9. | по графику курсовой подготовки | ГМК  Руководители образовательных организаций |
| 2.1.3. | Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по актуальным вопросам подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам в 11 и 9 классах, изучению демоверсий КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2019 года | По графику вебинаров | Бызова Д.С.  ГМК  Руководители образовательных организаций |
| **2.** | **Подготовка к итоговому сочинению/изложению** | | |
| 2.2.1. | Ознакомление с примерными темами сочинения, материалов изложения для регионального экзамена. | Октябрь 2018 года | Бызова Д.С.  ГМК  Руководители образовательных организаций |
| 2.2.2. | Участие в вебинарах КОПО ЛО, ЛОИРО по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения/изложения (ИСИ). | По графику вебинаров | Бызова Д.С.  ГМК  Руководители образовательных организаций |
| 2.2.3. | Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения | 24.10.2018 года | Бызова Д.С.  ГМК  Руководители образовательных организаций |
| 2.2.4. | Анализ проведения и результатов регионального репетиционного сочинения/изложения. Коррекция подготовки обучающихся к ИСИ. | До 01.12.2018 года | Бызова Д.С.  ГМК  Руководители образовательных организаций |
| 2.2.5. | Анализ проведения и результатов регионального репетиционного сочинения/изложения. Коррекция подготовки обучающихся к ИСИ дополнительных дней. | До 6.02.2019 года, до 08.05.2019 года | Бызова Д.С.  ГМК  Руководители образовательных организаций |
| **3** | **Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2018-2019 уч.г. на муниципальном уровне по основной и средней школе** | | |
| 2.3.1. | Организация изучения демоверсий КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2019 по предметам на уровне ГМО и ШМО. | Сентябрь-октябрь 2018 года | ГМК  Руководители образовательных организаций |
| 2.3.2. | Ознакомление с примерными темами сочинения, материалов изложения для регионального экзамена. | Сентябрь 2018 года | Бызова Д.С.,  ГМК,  Руководители образовательных организаций |
| 2.3.3. | Прохождение курсов повышения квалификации ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 и ГИА-9, в том числе на базе ОО СГО. | По графику курсовой подготовки | ГМК,  Руководители образовательных организаций |
| 2.3.4. | Участие в семинарах, консультациях и вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по вопросам содержания и организации подготовки учащихся в ЕГЭ и ОГЭ (по предметам). | По плану-графику ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | ГМК,  Руководители образовательных организаций |
| 2.3.5. | Круглый стол «Анализ проекта КИМ по математике в 9 и 11 классах на 2019 год» для учителей 8-11 классов. | Октябрь 2018 года | ГМК |
| 2.3.6. | Круглый стол «Анализ проекта КИМ по русскому языку и литературе в 9 и 11 классах на 2019 год» для учителей выпускных и предвыпускных классов. | Октябрь 2018 года | ГМК |
| 2.3.7. | Семинары – практикумы по критериальной проверке работ в формате ЕГЭ и ОГЭ с участием экспертов и учителей 8-11 классов | Сентябрь, ноябрь 2018 года, февраль, апрель-май 2019 года | ГМК,  Председатели предметных комиссий |
| 2.3.8. | Проблемный семинар по вопросам подготовки к ГИА по математике ( изд-во «Просвещение») | Сентябрь 2018 года | ГМК |
| 2.3.9. | Собеседования с учителями-предметниками по результатам муниципальных диагностических работ по предметам в ОО с низкими результатами ЕГЭ 2018 года. | Ноябрь 2018 года –май 2019 года | ГМК,  Руководители образовательных организаций |
| 2.3.10. | Консультации по использованию УМК и методической литературы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ для учителей 8-11 классов. | В течение года | ГМК |
| **4.** | **Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ и ГИА-9 2018 г.** | | |
| 2.4.1. | Секция «Образовательные технологии и проекты повышения качества образования» в рамках работы городского августовского педагогического совета. | 30 августа 2018 года | КО, ГМК, Руководители образовательных организаций |
| 2.4.2. | Семинары на базе МБОУ «Лицей № 8», МБОУ «СОШ № 7» г. Сосновый Бор для учителей математики по теме: «Подготовка учащихся 11 классов к сдаче ЕГЭ по математике профильного уровня». | Январь 2019 года | ГМК, Руководители образовательных организаций, МБОУ «Лицей №8», МБОУ «СОШ № 7» |
| 2.4.3. | ХIV научно-практическая конференция «Современные технологии в образовании», работа секций. | Март 2019 года | КО,  ГМК |
| 2.4.4. | Заседания ГМО и ШМО, выступления учителей-предметников по обмену опытом по подготовке учащихся к ГИА. | В течение 2018-2019 учебного года | ГМК,  Руководители образовательных организаций |
| 2.4.5. | Открытые уроки и мастер-классы учителей школ, показавших наиболее высокие результаты. | В течение 2018-2019 учебного года | ГМК,  Руководители образовательных организаций |
| **5.** | **Мониторинг качества знаний обучающихся.** | | |
| 2.5.1. | Собеседование со специалистами ОМСУ по итогам ГИА-11 и ГИА-9 в 2018 году  Представление Дорожных карт ОМСУ по подготовке к ГИА 2019 года. | 1 декада октября 2018 года | Бызова Д.С. |
| 2.5.2. |  |  |  |
| 2.5.3. | Участие в региональных собеседованиях со специалистами ОМСУ, по исполнению муниципального плана по вопросам индивидуального сопровождения образовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА 2018 года. | По отдельному графику | Пыльцына С.Е.  Шустрова Н.Н.  Бызова Д.С.  ГМК |
| 2.5.4. | Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения | 24.10. 2018 года | Бызова Д.С.  ГМК  Руководители образовательных организаций |
| 2.5.5. | Проведение регионального репетиционного экзамена по математике по 2 уровням – базовому и профильному. | 2 декада декабря 2018 года,  По графику ФГБУ «ФЦТ» | Бызова Д.С.  ГМК  Руководители образовательных организаций |
| 2.5.6. | Проведение регионального репетиционного экзамена на муниципальном уровне по русскому языку. | По графику ФГБУ «ФЦТ» | Бызова Д.С.  ГМК  Руководители образовательных организаций |
| 2.5.7. | Проведение контрольных педагогических измерений в 9 классах по региональным измерительным материалам. | Январь-март 2019 года | Бызова Д.С.  ГМК  Руководители образовательных организаций |
| 2.5.8. | Изучение изменений и дополнений внесенных в Порядок ГИА. | Ноябрь 2018 года | Бызова Д.С.  ОО-ППЭ |
| 2.5.9. | Проведение диагностических работ (система Стаград, муниципальные диагностики) ГИА-9 и ГИА-11.  Подготовка к итоговому сочинению/изложению.  Анализ результатов с последующей корректировкой индивидуальных планов подготовки обучающихся 9 и 11 классов. | октябрь 2018 года - апрель 2019 года | Бызова Д.С.  ГМК  Руководители образовательных организаций |
| 2.5.10. | Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА | по графику образовательных организаций | Руководители образовательных организаций |
|  | **10-11(12) классы** |  |  |
| 2.5.11. | Входной мониторинг по русскому языку и математики в 10 – 11(12) классах | Сентябрь 2018 года | ГМК  Руководители образовательных организаций |
| 2.5.12 | Формирование списка обучающихся 10 - 11 (12) кл., входящих в «группу риска» по результатам входного мониторинга. | Сентябрь-октябрь 2018 года | Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| 2.5.13. | Проведение мониторинга учебных достижений по математике в 11 (12) классе (профильный и базовый уровни) | Ноябрь 2018 года | Бызова Д.С.  ГМК  Руководители образовательных организаций |
| 2.5.14. | Репетиционные экзамены по выбору учащихся в 11 (12) классе | Март 2019 года | ГМК  Руководители образовательных организаций |
| 2.5.15. | Участие в ВПР в 11 классе | Март – апрель 2019 года | Бызова Д.С.  ГМК  Руководители образовательных организаций |
|  | **8, 9 классы** |  |  |
| 2.5.17. | Входной мониторинг по русскому языку и математики в 8 – 9 классах | Сентябрь 2018 года | ГМК  Руководители образовательных организаций |
| 2.5.18. | Формирование списка обучающихся 8 - 9 кл., входящих в «группу риска» по результатам входного мониторинга. | Сентябрь-октябрь 2018 года | Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| 2.5.22. | Модульная работа по математике для «группы риска» | Март 2019 года | ГМК  Руководители образовательных организаций |
| 2.5.23. | Мониторинговая работа по русскому языку для «группы риска» | Март 2019 года | ГМК  Руководители образовательных организаций |
| 2.5.24. | Диагностическая работа по математике в 9 классе по уровню базовой математики 11-го класса | Апрель 2019 года | ГМК  Руководители образовательных организаций |
| **6.** | **Сопровождение индивидуального маршрута обучающихся в выборе формы ГИА и выборе предметов по выбору ГИА-9 и ГИА-11** |  |  |
| 2.6.1. | Подготовка информации по муниципальному образованию и образовательным организациям по форме ГИА и выборе предметов по выбору ГИА-9 и ГИА-11 | До 15.10.2018 | Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| 2.6.2. | Сопровождение индивидуального маршрута обучающихся в выборе предметов по выбору ГИА-9 и ГИА-11 | Сентябрь 2018 –февраль 2019 года | Руководители ОО |
| 2.6.3. | Формирование предварительной схемы выбора предметов для прохождения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | Сентябрь 2018 года, ноябрь 2018, январь 2019 года | Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| 2.6.4. | Формирование предварительной схемы выбора предметов для прохождения ГИА-2019 обучающихся 8 классов. | ноябрь 2018 года, апрель 2019 года | Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| 2.6.5. | Индивидуальная работа, консультации с обучающимися 8-х классов, направленная на осуществление выбора предметов для прохождения ГИА 2019 года | в течение года | Руководители образовательных организаций |
| **7.** | **Мероприятия по сопровождению общеобразовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА-9 и ГИА -11 2017 года** | | |
| 2.7.1 | Проведение собеседования с руководителями общеобразовательных организаций по исполнению плана по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11, имеющих низкие результаты по итогам ГИА-9 и ГИА -11 2018 года | Ноябрь 2018, март 2019 года | Пыльцына С.Е.  Шустрова Н.Н.  Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| 2.7.2. | Индивидуальные консультации по оказанию методической помощи учителям – предметникам по вопросам подготовки выпускников к ГИА | В течение года | ГМК |
| 2.7.3. | Индивидуальные консультации для учителей, испытывающих трудности с проверкой тестовых работ. | В течение года | ГМК |
| 2.7.4. | Посещение уроков в 9 и 11 классах школ, показавших результаты ниже среднего уровня по Ленинградской области в 2018 году. | В течение года | ГМК  Руководители образовательных организаций |
| 2.7.5 | Работа с классными руководителями по изучению индивидуальных особенностей учащихся (с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзаменам в форме ЕГЭ) | В течение года | Руководители образовательных организаций |
| 2.7.6 | Проведение заседаний методических объединений по теме «Анализ результатов мониторинга качества образования в 9, 11,12 классах» | В течение года | Руководители образовательных организаций Руководители ШМО |
| 2.7.5. | Индивидуальное сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА-9 и ГИА-11 2018 года | В течение года | Пыльцына С.Е.  Шустрова Н.Н.  Бызова Д.С.  ГМК |
| **8** | **Мероприятия по сопровождению общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 2018 года** | | |
| 2.8.1. | Проведение муниципальных методических семинаров по анализу содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем учебным предметам | Сентябрь 2018 года | ГМК |
| 2.8.2. | Собеседования с руководителями общеобразовательных организаций «Организация индивидуальной работы с выпускниками «группы риска» в МБОУ, с выпускниками, показывающими средние результаты (отчёт руководителей по результатам мониторинга обучающихся 9-11-х классов, входящих в «группу риска», с выпускниками, показывающими средние результаты)» | Ноябрь 2018 года | Пыльцына С.Е.  Шустрова Н.Н.  Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| 2.8.3. | Мониторинг обучающихся по выбору предметов ГИА | Сентябрь 2018 –январь 2019 года | Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| 2.8.4. | Проведение мониторинга объективности выставления оценок в журнал.  МБОУ (по графику) | Сентябрь – ноябрь 2018 года, март – апрель 2019 года | Бызова Д.С.  Шустрова Н.Н. |
| 2.8.5. | Проведение мониторинга за выполнением федеральных и региональных нормативных документов и инструкций в ОО, за организацией подготовки к проведению ГИА в 9, 11(12) классах.  МБОУ (по графику) | Апрель 2019 года | Бызова Д.С. |
| 2.8.6 | Собеседование с руководителями ОО о готовности выпускников общеобразовательных организаций к государственной итоговой аттестации | Апрель 2019 года | Пыльцына С.Е.  Шустрова Н.Н.  Бызова Д.С.,  Руководители образовательных организаций |
| 2.8.7 | Совещание с заместителями директоров школ, ответственными за проведение ГИА по вопросам организации работы с обучающимися «группы риска» | в течение года | Бызова Д.С. |
| 2.8.8 | Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА | по графику образовательных организаций | Руководители образовательных организаций |
| **3.** | **Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| **3.1** | **Подготовка распорядительных актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году** | **сентябрь 2018 – июнь 2019 года** |  |
| Подготовка распоряжений по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 (12) в 2019 году.  Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативно-правовыми документами | Август 2018 – июнь 2019 | Бызова Д.С. |
| Назначение ответственных за подготовку к государственной итоговой аттестации в образовательных организациях | Сентябрь 2018 года | Руководители образовательных организаций |
| Назначение ответственных за формирование региональной информационной системы в образовательных организациях | Сентябрь 2018 года | Руководители образовательных организаций |
| Подготовка Постановления администрации МО Сосновоборский городской округ «О проведении государственной итоговой аттестации на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в 2017 году» | Февраль-апрель 2019 года | Бызова Д.С. |
| **4.** | **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| **4.1.** | **Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на:** | | |
| 4.1.1. | Приобретение ноутбуков для установки в штаб ОО-ППЭ ГИА-9 | Январь – апрель 2019 года | Мащенко Л.Н.  Шустрова Н.Н.  Бызова Д.С.  Кириланд И.П.  Руководители ОО-ППЭ |
| **5.** | **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| **5.1.** | **Организация участия в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне с итоговым тестированием для:** |  |  |
| 5.1.1 | - членов ГЭК; | декабрь 2018 – май 2019 года |  |
| 5.1.2 | - руководителей ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ)  Региональное обучение  Муниципальное обучение | до 01.04.2019  до 20.05.2019 | Бызова Д.С. |
| 5.1.3 | - организаторов ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ)  в том числе обучение организаторов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ». | До 15.03.2019 на досрочный период  до 20.05.2019 на основной период | Бызова Д.С.  Руководители ППЭ  Руководители образовательных организаций |
| 5.1.4 | - ответственных по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА на муниципальном уровне; | октябрь-декабрь 2018 года | Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| 5.1.5 | - технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения печати КИМ и сканирования материалов в ППЭ, по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и т.д., в том числе с участием технических специалистов, имеющих опыт печати и сканирования в ППЭ-2017 года; | февраль – май 2019 года | Руководители ОО-ППЭ |
| 5.1.6 | - технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения экзамена по иностранным языкам с разделом «Говорение»; | апрель–май 2019 года | Руководители ОО-ППЭ |
| 5.1.7 | - членов конфликтной комиссии; | февраль – май 2019 года | Бызова Д.С. |
| 5.1.8 | - общественных наблюдателей.  Подготовка электронных материалов для обучения лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей.  Дистанционное обучение общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению досрочного и основного этапов ЕГЭ (учебная платформа). | До 15 марта 2019 года на досрочный этап  До 20 мая 2019 года на основной этап | Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| 5.1.9 | ***- лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения/изложения:***  Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению итогового сочинения/изложения;  Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для экспертов муниципальных комиссий по проверке итогового сочинения/изложения.  Проведение председателями МПК практических занятий по проверке работ ИСИ.  Квалификационные испытания для экспертов МПК. | До 1 декабря 2018 года  Октябрь, ноябрь 2018 года  До 1 декабря 2018 года | Бызова Д.С.  ГМК  Руководители образовательных организаций |
| 5.1.10 | Муниципальное обучение сотрудников ППЭ | Декабрь 2018 – май 2019 | Руководители ППЭ  Руководители образовательных организаций |
| 5.1.11 | Обучающие семинары со специалистами по вопросам подготовки нормативной базы организации ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Октябрь 2018 года,  март 2019 года | Бызова Д.С. |
| 5.1.12 | Федеральные дистанционные обучающие мероприятия для работников ППЭ, РЦОИ, общественных наблюдателей | Октябрь 2018 года -май  2019 года | Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| 5.1.13 | Федеральные тренировочные мероприятия по проведению предварительных испытаний программного обеспечения по передаче ЭМ по сети «Интернет» и пилотное внедрение актуальных технологий. | Октябрь-ноябрь 2018 года | ППЭ 34 |
| 5.1.14 | Проведение мониторинга готовности АРМ и принтеров ППЭ (специалисты ЦИТ и специалисты ОМСУ). | 1 декада мая 2019 года | Ермакова И.А. |
| 5.1.15 | Региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати и сканирования в ППЭ. | 1 декада мая 2019 года | Комитет  ГБУ ЛО «ИЦОКО»  Бызова Д.С.  ППЭ 1-41 |
| 5.1.16 | Федеральные тренировочные мероприятия по технологиям печати и сканирования в ППЭ. | Март, 1 декада мая 2019 года | Комитет  ГБУ ЛО «ИЦОКО»  Бызова Д.С.  ППЭ 1-41 |
| 5.1.17 | Федеральное тестирование систем видеонаблюдения. | Март, 1 декада мая 2019 года | Комитет  ГБУ ЛО «ИЦОКО»  Бызова Д.С.  ППЭ 1-41 |
| 5.1.18 | Федеральные тренировочные мероприятия по технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») в ППЭ. | Март, 1 декада мая 2019 года | Комитет  ГБУ ЛО «ИЦОКО»  Бызова Д.С.  ППЭ по иностранным языкам |
| 5.1.19 | Проведение дополнительной проверки готовности в день экзамена. | Перед графиком экзаменов | ГБУ ЛО «ИЦОКО»  ППЭ 1-41 |
| 5.1.20 | ***- лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку:***  Вебинары Комитета, муниципальные вебинары по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку;  Вебинары ЛОИРО для экспертов по проверке итогового собеседования по русскому языку. | До 1 февраля 2019 года  Октябрь2018 года – январь 2019 года | Бызова Д.С.  ЛОИРО  Руководители образовательных организаций |
|  | **Участие в федеральных и межрегиональных совещаниях** |  |  |
| 5.1.21 | Совещание в режиме ВКС с руководителями ППЭ, техническими специалистами о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ;  Совещание в режиме ВКС по результатам начала досрочного периода; | Март 2019 года | Бызова Д.С.  Руководители ППЭ досрочного периода |
| 5.1.22 | Совещание в режиме ВКС с руководителями ППЭ, техническими специалистами о готовности к проведению основного периода ЕГЭ. | Май 2019 года | Бызова Д.С.  Руководители ППЭ |
| 5.1.23 | Вебинары для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Октябрь 2018 года – май 2019 года | Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| 5.1.24 | **Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** |  |  |
| 5.1.25 | Отчеты ОМСУ по выполнению муниципальных дорожных карт по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | декабрь 2018 – май 2019 года | Бызова Д.С. |
| 5.1.23 | Отчеты ОО по выполнению дорожных карт по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | декабрь 2018 – май 2019 года | Руководители образовательных организаций |
| **2.** | **Подготовка экспертов предметных комиссий** |  |  |
| 5.2.1 | Представление в КОПО ЛО списка кандидатов-экспертов | Ноябрь 2018 года | Бызова Д.С.  ГМК |
| 5.2.2 | Организация участия в текущих курсах повышения квалификации экспертов региональных предметных комиссий ЕГЭ, включающих в себя практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету | Январь – март 2019 года | Бызова Д.С.  ГМК  Руководители образовательных организаций |
| **6.** | **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| **6.1** | **Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году**  - выпускников образовательных организаций текущего учебного года;  - обучающихся и выпускников СПО;  - выпускников прошлых лет;  - лиц, не прошедших ГИА в 2017 году;  - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся-инвалидов | До 20 октября, до 20 декабря 2018 года | Бызова Д.С. |
| **6.2** | **Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755** | **октябрь 2018 года – август 2019 года** |  |
| 6.2.1 | Формирование данных об:  -общеобразовательных организациях;  -обучающихся 9 и 11 (12) классов общеобразовательных организаций;  -выпускниках прошлых лет;  -пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде;  - Сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА;  - Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов;  - Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, члены ГЭК,  - Сведения о членах предметных комиссий  - Сведения об общественных наблюдателях | По графику формирования РИС | Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| 6.2.2 | Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ», внесение данных сведений в РИС:  - списка ППЭ;  - аудиторий ППЭ. | По графику формирования РИС | Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| 6.2.3 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС, реквизиты нормативных актов Комитета;  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов, ассистентов, медицинских работниках, технических специалистов ППЭ;  - членов предметных комиссий;  - членов конфликтной комиссии;  - общественных наблюдателей. | По графику формирования РИС | Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| 6.2.4 | Распределения по ППЭ образовательных организаций (по каждому предмету). | До 1 февраля 2019 года | Бызова Д.С. |
| 6.2.5 | Распределение на экзамены ППЭ, аудиторий, участников ГИА -9 и ГИА-11.  Распределение на экзамены работников ППЭ ГИА-9 и ГИА-11. | По графику формирования РИС | Бызова Д.С. |
| 6.2.6 | Предоставление сведений о полученных экзаменационных материалах. | За 2 суток до экзамена | Бызова Д.С.  Руководители ППЭ |
| **6.3.** | **Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)** |  |  |
| 6.3.1 | Представление кандидатов в ГЭК | Ноябрь 2018 года | Бызова Д.С. |
| **6.4.** | **Организация и проведение итогового сочинения/изложения в основной и дополнительный сроки** |  |  |
| 6.4.1 | Подготовка списка муниципальных комиссий по проверке ИСИ, по проведению ИСИ | 2 декада октября 2018 года | Бызова Д.С.  ГМК  Руководители образовательных организаций |
| 6.4.2. | Определение пунктов сдачи ИСИ | 1 декада октября 2018 года | Пыльцына С.Е.  Шустрова Н.Н.  Бызова Д.С. |
| 6.4.3 | Прием заявлений на участие в ИСИ | Окончание - за 2 недели до дня проведения ИСИ | Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| 6.4.4 | Контроль допуска к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки | За 2 недели до дня проведения ИСИ | Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| 6.4.5 | Организация ознакомления с направлениями тем ИСИ | До 1 октября 2018 года | Бызова Д.С.  ГМК  Руководители образовательных организаций |
| 6.4.6 | Проведение ИСИ как условия допуска к ГИА-11 | 5 декабря 2018 года, 6 февраля 2019 года, 8 мая 2019 года | Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| 6.4.7 | Внесение информации об участниках ИСИ в РИС | по графику формирования РИС | Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| **6.5.** | **Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительный сроки** |  |  |
| 6.5.1 | Регистрация участников итогового собеседования по русскому языку. Систематизация сведений об участниках итогового собеседования. | Февраль 2019 года  Март 2019 года  Май 2019 года | Бызова Д.С. Руководители образовательных организаций |
| 6.5.2 | Внесение сведений в РИС ГИА-9 об участниках, местах проведения, результатах итогового собеседования. | По отдельному графику | Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| 6.5.3 | Формирование составов комиссий для проведения итогового собеседования. | Декабрь 2018 года | Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| 6.5.4 | Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в организации и проведении итогового собеседования | Декабрь 2018 -  февраль 2019 | Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| 6.5.5 | Подготовка экспертов, участвующих в оценивании итогового собеседовании | Октябрь 2018-  февраль 2019 | Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| 6.5.6 | Утверждение состава независимых наблюдателей для направления в места проведения итогового собеседования с целью организации контроля за ходом проведения итогового собеседования | Январь 2019 | Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| 6.5.7 | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 | 13 февраля 2019 года  13 марта 2019 года  6 мая 2019 года | Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| 6.5.8 | Ознакомление участников итогового собеседования с результатами | В соответствии в Порядком ГИА | Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| **6.6** | **Получение ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ.** | ПО графику ГБУ ЛО ИЦОКО | Бызова Д.С. |
| **6.7** | **Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ.** |  | Пыльцына С.Е.  Шустрова Н.Н.  Бызова Д.С. |
| **6.8** | **Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9** |  |  |
| 6.8.1 | Содействие по допуску в ППЭ представителей Ростелекома для совершенствования системы видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11 | Март-апрель 2019 года | Бызова Д.С. |
| 6.8.2 | Участие в обучающих семинарах для технических сотрудников ППЭ по работе с системой видеонаблюдения в ППЭ | Март 2019 года | Бызова Д.С.  Руководители ОО-ППЭ |
| 6.8.3 | Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ | По федеральному графику | Бызова Д.С.  Руководители ОО-ППЭ |
| 6.8.4 | Сопровождение работы системы видеонаблюдения в ППЭ (100% режим онлайн). | По расписанию ГИА | Бызова Д.С.  Руководители ОО-ППЭ |
| 6.8.5 | Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%). | За 2 недели до проведения ГИА | Бызова Д.С.  Руководители ОО-ППЭ |
| 6.8.6 | Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%). | За 2 недели до проведения ГИА | Бызова Д.С.  Руководители ОО-ППЭ |
| 6.8.7 | Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства. | За 2 недели до проведения ГИА | Бызова Д.С.  Руководители ОО-ППЭ |
| 6.8.8 | Прием ППЭ по Акту готовности. | За 1 день до проведения ГИА по соответствующему образовательному предмету | Бызова Д.С.  Руководители ОО-ППЭ |
| 6.8.9 | Участие в технологических тренировках «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ». | по федеральному графику | Бызова Д.С.  Руководители ОО-ППЭ |
| 6.8.10 | Участие в апробации технологии передачи контрольно-измерительных материалов в ППЭ по сети «Интернет». | по федеральному графику | Бызова Д.С.  Руководители ОО-ППЭ |
| 6.8.11 | Участие в отработке технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | по федеральному графику | Бызова Д.С.  Руководители ОО-ППЭ |
| **6.9** | **Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов** |  |  |
| 6.9.1 | Сбор информации по количеству участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Октябрь 2018 года | Бызова Д.С.,  Руководители образовательных организаций |
| 6.9.2 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов для прохождения ГИА-11, ГИА-9 в 2019 году | Декабрь 2018 года - март 2019 года | Бызова Д.С.  ТПМПК |
| 6.9.3 | Планирование по распределению в ОО-ППЭ участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Декабрь 2018 года | Бызова Д.С. |
| 6.9.4 | Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях | Декабрь 2018 года | Бызова Д.С. |
| 6.9.5 | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | До 10.05.2019 года | Бызова Д.С,  ОО-ППЭ |
| 6.9.6 | Проверка наличия условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.  Проверка готовности ППЭ по условиям ГИА для участников с ОВЗ. | До 10.05.2019 года | Бызова Д.С.  ТПМПК |
| **6.10** | **Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей** |  |  |
| 6.10.1 | Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | По графику формирования РИС | Бызова Д.С.,  Руководители образовательных организаций |
| 6.10.2 | Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА:  - подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА;  - проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА;  - тестирование граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА. | До 10.05.2019 года | Бызова Д.С. |
| 6.10.3 | Организация участия в федеральном вебинаре общественных наблюдателей | Май 2019 года | Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| **7** | **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| **7.1.** | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ОМСУ** | Сентябрь 2018- июль 2019 года |  |
| 7.1.1 | Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА | Октябрь 2018- июль 2019 года | Бызова Д.С.,  Руководители образовательных организаций |
| 7.1.2 | Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА | Март 2018 -июнь 2019 года | Бызова Д.С.,  Руководители образовательных организаций |
| 7.1.3 | Организация участия в региональных веб-семинаров для участников ГИА по вопросам ГИА  - обучающихся  - родителей  - педагогов | В течение года | Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| **7.2** | **Организация работы муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11** | В течение года | Бызова Д.С. |
| **7.3** | **Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году.** | В течение года | Бызова Д.С. |
| **7.4** | **Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещением соответствующей информации на сайтах образовательных организаций.** | В течение года | Бызова Д.С. |
| **7.5** | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) в образовательных организациях:** |  |  |
|  | Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по вопросам проведения ГИА | Октябрь 2018- июнь 2019 года | Руководители образовательных организаций |
| Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА | Руководители образовательных организаций |
| Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА: |  |
| - нормативных документах ГИА;  - официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА; | Руководители образовательных организаций |
| - правилах и сроках регистрации на участие в ГИА;  - о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) | Октябрь 2018 года |
| - Акция «Выбор предмета ГИА-9, ГИА-11»,  - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах;  - знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА;  - определение уровня ЕГЭ по математике;  - Инструктаж по минимальному количеству баллов, необходимых для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования. | Октябрь - ноябрь 2018 года |
| - структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2018 года, банк открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы;  - о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения; | Октябрь - ноябрь 2018 года |
| - Подача заявления на участие в ГИА-11 | Январь 2019 года |
| - Подача заявления на участие в ГИА-9 | Февраль 2019 года |
| Инструктаж по порядку проведения итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2018 года |
| - Инструктаж по процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА;  Инструктаж по перечню запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена.  Инструктаж по процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена.  Инструктаж по условиям допуска к ГИА в резервные дни. | Январь – март 2019 года |
| Инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; | Апрель 2019 года |
| Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА; | Апрель 2019 года |
| - информирование о правилах приема в организации высшего профессионального образования. | Май 2019 года |
| Подготовка памяток участника ГИА. | Сентябрь 2018 года – май 2019 года |
| Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием, подтверждающим факт ознакомления с Порядком проведения ГИА. | Май 2019 года | Руководители образовательных организаций |
| Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА. | Март - июнь 2019 года | Руководители образовательных организаций |
| **7.6** | **Федеральная акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»** | Февраль 2019 года | Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| **Федеральная акция «100 БАЛЛОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ»** | Апрель 2019 года | Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| **Федеральная акция «Я сдам ЕГЭ»** | Апрель 2019 года | Бызова Д.С.  Руководители образовательных организаций |
| **7.7** | **Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА:**  **- тренинги, занятия с обучающимися;**  **- сопровождение педагогов;**  **- сопровождение родителей** | Сентябрь 2018 года – май 2019 года | Руководители образовательных организаций (школьные психологи) |
| **7.8** | **Проведение муниципальных и школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11** |  |  |
| 1. О нормативных документах ГИА; официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА. | Октябрь 2018 года | Руководители образовательных организаций |
| 2. О местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и на участие в ГИА. |
| 3. О выборе предмета ГИА-9, ГИА-11»,  - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах;  - знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА;  - определение уровня ЕГЭ по математике;  - о минимальном количестве баллов, необходимых для получения аттестата в 11 классе и для поступления в образовательную организацию высшего образования;  - о шкале результатов ГИА-9. | Октябрь 2018 года |
| 4. О структуре КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2018 года, банке открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы;  - о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения. |
| 5. О порядке проведения итогового сочинения (изложения). | Ноябрь 2018 года |
| 6. О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА.  О перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена.  О процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена.  Об условиях допуска к ГИА в резервные дни. | Январь - февраль 2019 года |
| 7. О правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами.  О порядке и сроках информирования по результатам ГИА. | Апрель 2019 года |
| 8. Информирование о правилах приема в организации высшего профессионального образования. | Июнь 2019 года |
| 9.Сбор подписи согласия на обработку персональных данных обучающихся.  Информирование под роспись о порядке проведения ГИА. | Январь 2019 года  Апрель 2019 года |

**Используемые сокращения:**

ГИА – государственная итоговая аттестация

ППЭ – пункт проведения экзамена

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия

ЕГЭ – единый государственный экзамен

ОГЭ – основной государственный экзамен

РИС – региональная информационная система